Legado Estratégico Consultoria LTDA

ORIENTAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL — ADEQUAÇÕES PROCEDIMENTAIS E RASTREABILIDADE CONTRATUAL

Subsídios para Conformidade Documental e Liquidação Contratual — Contrato SEE-AC nº 523/2024

### Contexto Introdutório

Este documento é uma orientação técnica operacional emitida pela Legado Estratégico Consultoria LTDA para a IDECACE, com o objetivo de estruturar procedimentos de rastreabilidade, documentação e medição que garantam conformidade com os padrões técnicos e administrativos exigidos pela Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE/AC) para a execução do Contrato nº 523/2024 — Programa "DNA do Brasil Talentos".

A orientação baseia-se em análises técnicas preliminares que identificaram oportunidades de melhoria na documentação de campo, na rastreabilidade de atividades e na estruturação de formulários de medição. O objetivo é capacitar a IDECACE para implementar procedimentos que permitam maior clareza nas fases de execução, melhor compreensão do desenvolvimento do trabalho e conformidade integral com os requisitos contratuais.

### 1. Diagnóstico Técnico Preliminar

1.1 Questões Identificadas na Documentação

A análise preliminar identificou as seguintes oportunidades de melhoria:

a) Divergência Quantitativa em Três Camadas:

- Universo contratado: [INSERIR NÚMERO] estudantes

- Universo efetivamente atendido: [INSERIR NÚMERO] estudantes

- Universo com documentação comprobatória completa: [INSERIR NÚMERO] estudantes

Atenção: Essa divergência decorre de falhas na rastreabilidade de campo e na documentação de participação. A IDECACE deve implementar procedimentos que eliminem essa lacuna.

b) Ausência de Comprovação Documental:

- Falta de registros fotográficos de atividades

- Ausência de listas de presença assinadas

- Documentação incompleta de materiais entregues

- Registros de participantes sem identificação clara (nome, matrícula, escola)

- Falta de comprovação de execução de atividades previstas

c) Vícios Procedimentais:

- Faturamento antecipado (antes da comprovação de execução)

- Comunicação tardia de divergências quantitativas

- Inconsistências entre cronograma previsto e execução real

- Falta de padronização em formulários de medição

1.2 Impacto Contratual

Essas questões geram:

- Impossibilidade de atestar (certificar) as atividades realizadas

- Risco de glosa (dedução) de valores faturados

- Atraso na liquidação de parcelas

- Questionamento da conformidade contratual

A implementação de procedimentos adequados elimina esses riscos e acelera o processo de liquidação.

### 2. Regime Contratual e Medição

2.1 Natureza do Contrato

O Contrato SEE-AC nº 523/2024 é estruturado como empreitada por preço global (valor total fixo), mas com medição por aluno — ou seja, a quantidade de participantes é a variável de execução. Isso significa:

- O valor total do contrato é fixo

- A quantidade de alunos atendidos é a métrica de execução

- Divergências significativas na quantidade (redução 30%) podem gerar necessidade de termo aditivo (ajuste contratual)

2.2 Implicações para Documentação

Dado esse regime, o IDECACE deve:

- Documentar CADA aluno atendido (nome, matrícula, escola, data de participação)

- Comprovar CADA atividade realizada (data, local, participantes, responsável)

- Manter registros que permitam rastreabilidade total

- Comunicar IMEDIATAMENTE qualquer divergência entre planejado e executado

### 3. Procedimentos Operacionais Obrigatórios

3.1 Registro de Execução em Campo

Procedimento: Toda atividade realizada deve ser registrada em formulário padronizado no mesmo dia da execução.

Formulário Obrigatório: Relatório de Execução Diária

Campos obrigatórios:

- Data da atividade

- Município

- Escola (nome e código INEP)

- Tipo de atividade (conforme cronograma contratual)

- Fase contratual (ex: "Fase 1 — Diagnóstico", "Fase 2 — Protocolo x")

- Quantidade de alunos participantes (com nomes e matrículas)

- Quantidade de professores/facilitadores presentes

- Responsável pela execução (nome, assinatura)

- Responsável pela supervisão (nome, assinatura)

- Observações (qualquer desvio do planejado)

- Fotografia(s) da atividade (obrigatório)

Armazenamento: Todos os formulários devem ser:

- Preenchidos em tinta (não a lápis)

- Assinados por responsável de execução E supervisor

- Fotografados (cópia digital)

- Armazenados em pasta organizada por mês/município

- Enviados à SEE/AC conforme cronograma de prestação de contas

3.2 Documentação de Materiais Entregues

Procedimento: Toda entrega de material (cartilhas, apostilas, kits, etc.) deve ser registrada em formulário específico.

Formulário Obrigatório: Planilha de Distribuição de Materiais

Campos obrigatórios:

- Data da entrega

- Município

- Escola (nome e código INEP)

- Tipo de material (descrição exata)

- Quantidade entregue (número de unidades)

- Responsável pela entrega (nome, assinatura)

- Responsável pelo recebimento (nome, assinatura, cargo)

- Observações (condição do material, assinatura de recebimento)

Comprovação: Cada entrega deve ser acompanhada de:

- Fotografia do material

- Assinatura do recebedor (diretor, coordenador ou responsável designado)

- Cópia do documento de identidade do recebedor (quando possível)

3.3 Rastreabilidade de Participantes

Procedimento: Cada aluno participante deve ser identificado e registrado.

Informações Obrigatórias por Participante:

- Nome completo

- Matrícula escolar (ou CPF, se maior de idade)

- Série/Ano

- Escola

- Data(s) de participação

- Atividades em que participou

Formato: Manter lista de presença em cada atividade, com assinatura do aluno ou responsável (se menor).

Consolidação: Ao final de cada mês, consolidar em planilha única todos os participantes, eliminando duplicatas e gerando relatório de cobertura por escola/município.

### 4. Formulários Padronizados

A IDECACE deve adotar os seguintes formulários padronizados (modelos fornecidos a seguir):

4.1 Modelo 1: Relatório de Execução Diária

| Data | Município | Escola / Atividade | Código INEP | Fase Contratual | Qtd. Alunos Capacitados | Qtd. Participantes Atendidos | Resp. Execução (assinatura) | Resp. Supervisão (assinatura) | Fotografia Anexada | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DD/MM/AAAA] | [Município] | [Nome da Escola] | [Código] | [Fase X] | [Número] | [Número] | [Assinatura] | [Assinatura] | [Sim/Não] | [Observações] |

4.2 Modelo 2: Planilha de Distribuição de Materiais

| Data | Município | Escola | Tipo de Material | Quantidade Entregue | Resp. Entrega (assinatura) | Resp. Recebimento (assinatura) | Fotografia Anexada | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DD/MM/AAAA] | [Município] | [Nome da Escola] | [Descrição] | [Número] | [Assinatura] | [Assinatura] | [Sim/Não] | [Observações] |

4.3 Modelo 3: Lista de Verificação para Liquidação

Checklist obrigatório antes de cada faturamento:

- [ ] Todos os Relatórios de Execução Diária preenchidos e assinados

- [ ] Todas as fotografias de atividades anexadas

- [ ] Planilha de Distribuição de Materiais completa

- [ ] Lista consolidada de participantes (sem duplicatas)

- [ ] Comprovação de entrega de materiais (assinatura de recebimento)

- [ ] Cronograma de execução atualizado (comparação planejado vs. realizado)

- [ ] Comunicação de qualquer divergência quantitativa

- [ ] Documentação de supervisão/monitoramento

- [ ] Relatório de conformidade com fases contratuais

### 5. Cronograma de Implementação

5.1 Fases de Implementação

Fase 1 — Preparação (Semana 1-2):

- Imprimir e distribuir formulários padronizados

- Treinar equipe de campo sobre preenchimento

- Organizar sistema de armazenamento (físico e digital)

- Designar responsáveis por supervisão e consolidação

Fase 2 — Execução com Novos Procedimentos (Semana 3 em diante):

- Implementar Relatório de Execução Diária em TODAS as atividades

- Implementar Planilha de Distribuição de Materiais em TODAS as entregas

- Manter fotografias de TODAS as atividades

- Consolidar dados mensalmente

Fase 3 — Prestação de Contas (Conforme cronograma contratual):

- Antes de cada faturamento, completar Lista de Verificação

- Enviar à SEE/AC documentação completa

- Comunicar qualquer divergência quantitativa IMEDIATAMENTE

5.2 Responsabilidades

- Coordenador de Projeto: Supervisão geral, garantia de conformidade

- Responsáveis de Campo: Preenchimento diário de formulários, fotografias

- Supervisor Regional: Assinatura de formulários, verificação de conformidade

- Administrativo: Consolidação de dados, organização de arquivos

### 6. Comunicação de Divergências

6.1 Protocolo de Comunicação

Qualquer divergência entre planejado e executado deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à SEE/AC:

Exemplos de Divergências:

- Redução no número de alunos atendidos

- Impossibilidade de executar atividade conforme cronograma

- Mudança de local ou data de atividade

- Falta de material para distribuição

- Qualquer outro desvio significativo

Forma de Comunicação:

- Ofício formal à SEE/AC (ASAI)

- Cópia para Controle Interno

- Descrição clara do problema

- Proposta de solução ou ajuste

- Documentação comprobatória

6.2 Impacto na Liquidação

Divergências comunicadas ANTECIPADAMENTE:

- Permitem ajustes contratuais (termo aditivo)

- Evitam glosas (deduções) posteriores

- Aceleram a liquidação

- Demonstram boa-fé contratual

Divergências descobertas DURANTE a auditoria:

- Geram glosas (deduções de valores)

- Atrasam a liquidação

- Prejudicam a reputação da contratada

### 7. Integração com Prorrogação Contratual

7.1 Conexão com Pedido de Prorrogação

A implementação desses procedimentos é essencial para o sucesso do pedido de prorrogação contratual até novembro de 2026. Razões:

- Demonstra Boa-Fé: Mostra que a IDECACE está comprometida com conformidade

- Elimina Questionamentos: Documentação completa reduz objeções da SEE/AC

- Facilita Aprovação: Administração pública aprova prorrogação quando vê execução organizada

- Protege Direitos: Rastreabilidade completa protege a IDECACE contra glosas injustificadas

7.2 Recomendação Estratégica

Implementar esses procedimentos IMEDIATAMENTE (antes de protocolar pedido de prorrogação) demonstra capacidade operacional, comprometimento com qualidade, disposição de adequação e profissionalismo. Isso fortalece significativamente o argumento jurídico para prorrogação.

### 8. Suporte Consultivo

A Legado Estratégico Consultoria LTDA está disponível para:

- Revisar os formulários implementados

- Validar a rastreabilidade de dados

- Avaliar conformidade com requisitos contratuais

- Apoiar na comunicação com a SEE/AC sobre divergências

- Assessorar na preparação de prestações de contas

Canais de Contato:

- E-mail: [EMAIL DE CONTATO]

- Telefone: [TELEFONE DE CONTATO]

- Responsável: [NOME DO RESPONSÁVEL]

### Anexo — Modelos de Formulários Padronizados

Modelo 1: Relatório de Execução Diária

| Data | Município | Escola / Atividade | Código INEP | Fase Contratual | Qtd. Alunos Capacitados | Qtd. Participantes | Responsável Execução | Responsável Supervisão | Fotografia | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DD/MM/AAAA] | [Município] | [Nome da Escola] | [Código] | [Fase X] | [Número] | [Número] | [Assinatura] | [Assinatura] | [Sim/Não] | [Observações] |

Modelo 2: Planilha de Distribuição de Materiais

| Data | Município | Escola | Tipo de Material | Quantidade | Responsável Entrega | Responsável Recebimento | Fotografia | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DD/MM/AAAA] | [Município] | [Nome da Escola] | [Descrição] | [Número] | [Assinatura] | [Assinatura] | [Sim/Não] | [Observações] |

Modelo 3: Lista de Verificação para Liquidação

- [ ] Relatórios de Execução Diária — Completos e assinados

- [ ] Fotografias de Atividades — Anexadas a cada relatório

- [ ] Planilha de Distribuição de Materiais — Completa

- [ ] Lista Consolidada de Participantes — Sem duplicatas

- [ ] Comprovação de Entrega — Assinada por recebedor

- [ ] Cronograma Atualizado — Comparação planejado vs. realizado

- [ ] Comunicação de Divergências — Se aplicável

- [ ] Documentação de Supervisão — Completa

- [ ] Relatório de Conformidade — Fases contratuais

### Conclusão

A implementação desses procedimentos operacionais é fundamental para:

- Garantir conformidade contratual

- Facilitar liquidação de parcelas

- Demonstrar boa-fé na execução

- Fortalecer pedido de prorrogação

- Proteger direitos da IDECACE

A Legado Estratégico Consultoria LTDA recomenda implementação IMEDIATA e está disponível para suporte técnico em todas as etapas.

Legado Estratégico Consultoria LTDA

Florianópolis, Santa Catarina, 27 de maio de 2026

Documento de uso interno — Orientação Técnica Operacional