| Fator | Dias Perdidos | Responsabilidade | Fundamento Legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Decisão administrativa (mudança de fonte) | [177] dias | Governo do Acre | Art. 117 e 140, Lei 14.133/2021 — Fato do Príncipe |
| Interrupções por calendário escolar | [142] dias | Força maior | Art. 140, Lei 14.133/2021 |
| Total | [X+Y] dias = 319 dias |  |  |

Além disso, importa que seja realizado todos os cálculos referente a número de alunos vinculados as atividades, quantitativos de alunos que ainda serão inseridos de acordo com a relação de escolas e novas matriculas dos primeiros anos do ensino médio, e por esse cálculo já projetar a necessidade de inclusão de mais instituições de ensino considerando a meta de 7.065 alunos.

| Atividade (Cronograma Original) | Atividade Correspondente (Cronograma Reprogramado) | Prazo Original | Prazo Reprogramado | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Atividade 1 — conforme contrato] | [Mesma atividade, com ajuste de prazo] | [Data original] | [Nova data] | [Atraso por decisão administrativa / força maior] |
| [Atividade 2] | [Mesma atividade] | [Data original] | [Nova data] | [Justificativa específica] |
| ... (demais atividades) | ... (mantendo correspondência) | ... | ... | ... |

| Elemento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Responsabilidade pelo atraso | Decisão administrativa do Governo do Acre (mudança de fonte de recursos) — não imputável à IDECACE |
| Impacto quantitativo | Perda total desde a assinatura do contrato somada a todas as interrupções de calendário totalitalizam 319 dias corridos (sendo 177 dias por decisão governamental) – Desses, em escala de dias úteis chegamos ao número de 100 dias letivos defasados por motivos alheios a CONTRATADA. |
| PRORROGAÇÃO | Direito subjetivo da contratada (não mera solicitação discricionária) |
| Fundamento legal | Arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021; fato do príncipe |
| Consequência legal | Prorrogação é obrigação do governo, não faculdade |