# OFÍCIO Nº ___/2026 - DNA DO BRASIL/AC

Ao Senhor

Matias [Sobrenome]

Gestor e Fiscal do Contrato

Projeto DNA do Brasil

Assunto: Irregularidades Contratuais - Atrasos Sistemáticos nos Pagamentos e Condições de Execução

Senhor Gestor,

Na qualidade de Coordenador do Acre do Projeto DNA do Brasil, dirijo-me a Vossa Senhoria para formalizar registro de graves irregularidades na execução contratual, as quais vêm prejudicando sistematicamente o andamento dos trabalhos e comprometendo a qualidade dos serviços prestados.

1. DOS FATOS

Conforme previsto contratualmente, os serviços são entregues regularmente no primeiro dia útil de cada mês. Contudo, os pagamentos correspondentes têm sido realizados com atrasos recorrentes e injustificados. conforme cronologia abaixo:

Mês de Referência Data do Pagamentos

Agosto/2025 | 21/08/2025 | 20 dias |

Setembro/2025 | 22/09/2025 | 21 dias |

Outubro/2025 | 10/10/2025 | 10 dias |

Novembro/2025 | 07/11/2025 | 7 dias |

Dezembro/2025 | 10/12/2025 | 10 dias |

Janeiro/2026 | 26/01/2026 | 26 dias |

2. DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS

Os atrasos sistemáticos têm gerado:

a) Prejuízos diretos aos colaboradores: O não cumprimento dos prazos de pagamento compromete o planejamento financeiro de toda a equipe, gerando insegurança e desmotivação;

b) Comprometimento do andamento do projeto:

A desmotivação da equipe afeta diretamente a qualidade e o cronograma de execução das atividades;

c) Quebra de confiança: A reiteração dos atrasos configura descumprimento sistemático de obrigações contratuais básicas.

3. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Além dos atrasos, é imperativo destacar que as condições de trabalho oferecidas são inadequadas para a execução dos serviços contratados, carecendo de:

- Infraestrutura adequada;

- Recursos materiais necessários;

- Suporte técnico compatível com as demandas.

A ausência dessas condições impacta negativamente a produtividade e a qualidade das entregas.

4. DA INCOMPATIBILIDADE CONTRATUAL

Verifica-se grave incompatibilidade entre a natureza jurídica do contrato e as exigências de execução:

a) Contrato firmado:Pessoa Jurídica (PJ);

b) Exigências impostas: Próprias de vínculo de Pessoa Física (PF), incluindo subordinação, horários rígidos e controle hierárquico típicos de relação empregatícia.

Tal discrepância configura má-fé contratual e potencial fraude à legislação trabalhista, expondo ambas as partes a riscos jurídicos e passivos trabalhistas.

5. DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, e considerando a gravidade e recorrência das irregularidades, REQUEIRO:

a) Apuração imediata de todas as irregularidades aqui relatadas;

b) Regularização dos prazos de pagamento, com garantia de cumprimento dos termos contratuais;

c) Adequação das condições de trabalho às necessidades de execução do projeto;

d) Alinhamento entre a natureza do contrato (PJ) e as exigências de execução, cessando práticas incompatíveis;

e) Suspensão da execução do contrato até que todas as pendências sejam devidamente solucionadas e formalizadas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalto que a presente notificação visa a resolução administrativa e amigável das questões apresentadas, no interesse da continuidade e do êxito do Projeto DNA do Brasil. Contudo, a persistência das irregularidades poderá ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Aguardo manifestação formal no prazo de 24 horas.

Atenciosamente,

Marcos [Sobrenome]

Coordenador do Acre

Projeto DNA do Brasil