CONTRATO/SEE Nº 523/2024

Programa DNA do Brasil — Talentos

CADERNO DE SIMULAÇÃO LOGÍSTICA

Detalhamento por viagem do item “Logística” — R$ 44.951,23

| Rubrica | Valor pleiteado | Saldo na rubrica | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Logística (Itens de eventos, deslocamentos e operação) | R$ 44.951,23 | R$ 410.048,77 | jul–dez/2025 |

Junho de 2026

Documento complementar ao Relatório Consolidado de Execução. Detalha o item “Logística” por viagem, com vínculo NF / comprovante / finalidade educacional.

# 1. Apresentação do caderno

Este caderno é apresentado em separado, atendendo ao Princípio 4 (Padrão Único de Evidência) e ao item 6 (Eventos / Comunicação / Logística) da Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela SEE/AC. O objetivo é detalhar, viagem a viagem, o item “Logística” da Prestação de Contas no valor de R$ 44.951,23, demonstrando o vínculo direto entre cada desembolso e uma finalidade pedagógica, técnica ou institucional do Programa DNA do Brasil — Talentos.

A separação atende a três finalidades: (i) reduzir o volume do relatório principal, mantendo-o focado na conciliação por eixo e por nota fiscal; (ii) dar aos pareceristas da SEE/AC, da Procuradoria e da ASAI um caderno auditável capaz de responder a perguntas pontuais sobre passagens, hospedagem e abastecimento; (iii) demonstrar que o item “Logística” é, no Contrato 523/2024, um insumo de execução das demais entregas — e não uma despesa autônoma.

A Matriz Consolidada exige, para a logística, a comprovação de: (a) data e local; (b) passageiro ou veículo / motorista; (c) finalidade institucional vinculada a uma entrega; (d) nota fiscal ou recibo correspondente; (e) saldo contábil. Todas as cinco camadas estão presentes nas tabelas a seguir.

# 2. Síntese financeira

| Bloco | Lançamentos | Valor | Participação no item | % da rubrica contratada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passagens (aéreas e terrestres) | 5 | R$ 21.229,27 | 47.23% | 4.67% |
| Hospedagem | 7 | R$ 8.958,17 | 19.93% | 1.97% |
| Abastecimento e deslocamentos | 12 (representativos) | R$ 14.763,79 | 32.84% | 3.24% |
| Total Logística — ciclo jul/dez 2025 | 24 | R$ 44.951,23 | 100,00% | 9.88% |
| Saldo da rubrica logística (R$ 455.000,00 contratada) | — | R$ 410.048,77 | — | 90.12% |

Tabela 1 — Síntese financeira do item Logística. A amostra de abastecimento traz 12 lançamentos representativos dos 46 totais; o caderno digital anexo traz a relação completa.

Status documental

| Critério | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Vínculo da viagem com finalidade do contrato | ATENDIDO | Cada linha indica escola, evento ou eixo atendido. |
| Nota fiscal ou recibo correspondente | ATENDIDO | Coluna “NF / Comprovante” referencia o documento físico digitalizado. |
| Conciliação com rubrica contratada (R$ 455.000,00) | ATENDIDO | Saldo de R$ 410.048,77 demonstrado em Tabela 1. |
| Manifestação técnica específica sobre logística | A CONCLUIR | Aguarda análise da Comissão Setorial; este caderno é o substrato. |

# 3. Passagens — R$ 21.229,27

Passageiro × trecho × finalidade × fornecedor × nota fiscal.

| Data | Passageiro | Tipo | Trecho | Finalidade | Fornecedor | Valor (R$) | NF / Comprovante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02–04/08/2025 | Fabio de Bessa Setubal | Terrestre (van) | Rio Branco ↔ Plácido de Castro / Senador Guiomard | Visita escolas zona rural | Magalhães Consultoria | 596,32 | RPS / boleto 02-08-25 |
| 06/08/2025 | Fabio de Bessa Setubal | Aérea | RBR ↔ BSB | Articulação institucional | Magalhães Consultoria | 2.057,21 | NF Magalhães 06-08-25 |
| 30/07–01/08/2025 | Allan Carlos / Fabio Setubal | Aérea | RBR ↔ Cruzeiro do Sul | Visita técnica escolas EMTI | Magalhães Consultoria | 10.084,38 | NF Magalhães 30-07-25 |
| 01–03/09/2025 | Wilson Alves Cardoso | Aérea | RBR ↔ BSB ↔ RBR | Reunião institucional SEE/AC ↔ DF | Magalhães Consultoria | 6.485,32 | NF Magalhães 01-09-25 |
| 17/09/2025 | Thiago dos Santos Silva | Aérea | RBR ↔ Cruzeiro do Sul | Coordenação operação Eixo 1/2 | Magalhães Consultoria | 2.006,04 | NF Magalhães 17-09-25 |

Tabela 2 — Passagens. Total R$ 21.229,27, em 5 lançamentos. Fornecedor preponderante: Magalhães Consultoria (RBR), conforme habilitação cadastrada no IDECACE.

Análise vinculante

As cinco viagens cobrem as três frentes operacionais do ciclo: (i) viagens a Cruzeiro do Sul para execução do Eixo 1 (laudos) e do Eixo 4 (Palestra Regional); (ii) viagens a Brasília para articulação institucional da Diretoria do IDECACE com a SEE/AC; (iii) deslocamentos curtos para visitas técnicas no interior do Acre. Não há viagens fora do escopo do Contrato 523/2024.

# 4. Hospedagem — R$ 8.958,17

Hóspede × cidade × diárias × fornecedor × nota fiscal.

| Data | Hóspede | Cidade | Diárias | Fornecedor | Valor (R$) | NF / Comprovante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/07–01/08/2025 | Allan Carlos | Cruzeiro do Sul | 3 | Magalhães Consultoria | 1.230,00 | RPS Magalhães 01-08 |
| 30/07–01/08/2025 | Fabio Setubal | Cruzeiro do Sul | 3 | Magalhães Consultoria | 1.230,00 | RPS Magalhães 01-08 |
| 02–04/08/2025 | Fabio Setubal | Plácido de Castro | 2 | Norte Business | 540,00 | Recibo NB 04-08 |
| 01–03/09/2025 | Wilson Alves Cardoso | Brasília | 2 | Magalhães Consultoria | 1.185,00 | NF Magalhães 03-09 |
| 17–18/09/2025 | Thiago dos Santos Silva | Cruzeiro do Sul | 1 | Allan Carlos (reembolso) | 410,00 | Recibo reembolso 18-09 |
| 06–07/10/2025 | Talita / Rayssa / Roger | Cruzeiro do Sul | 3 | Magalhães Consultoria | 1.845,00 | NF Magalhães 07-10 |
| 20–22/10/2025 | Equipe técnica (Allan + 2) | Rio Branco — interior | 6 | Magalhães Consultoria | 2.518,17 | NF Magalhães 22-10 |

Tabela 3 — Hospedagem. Total R$ 8.958,17, em 7 estadias. Média de R$ 447.91 por diária — compatível com tabela referencial da SEE/AC para hospedagem técnica.

Análise vinculante

A hospedagem acompanha estritamente as viagens da Tabela 2. As estadias em Cruzeiro do Sul concentram-se nos períodos da Palestra Regional (Eixo 4) e da operação de campo dos laudos (Eixo 1). A estadia em Brasília (01–03/09/2025) corresponde à reunião institucional do Presidente do IDECACE com o quadro da SEE/AC, documentada em ata.

# 5. Abastecimento e deslocamentos — R$ 14.763,79

Veículo × motorista × trajeto × fornecedor × nota fiscal (amostra representativa de 12 dos 46 lançamentos).

| Data | Veículo | Motorista | Trajeto | Litros | Fornecedor | Valor (R$) | NF / Comprovante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/08/2025 | Hilux placa NPA-4F37 | Marcos Antonio Nogueira | RBR → Pl. Castro → S. Guiomard | 78 | Posto Ticket Log | 2.020,00 | NF Ticket Log 05-08 |
| 07/08/2025 | Ranger placa MZK-1H08 | Thiago dos Santos Silva | RBR → Bujari → Sena Madureira | 65 | Posto Ticket Log | 1.767,50 | NF Ticket Log 07-08 |
| 12/08/2025 | S10 placa OAB-2C45 | Lazaro Mateus | CZS → Mâncio Lima → Rodrigues Alves | 38 | Posto Ticket Log | 1.010,00 | NF Ticket Log 12-08 |
| 21/08/2025 | Hilux placa NPA-4F37 | Larissa Silva Pinto | RBR → Brasiléia → Xapuri | 38 | Posto Ticket Log | 1.010,00 | NF Ticket Log 21-08 |
| 02/09/2025 | S10 placa OAB-2C45 | Marcelo Fernando | CZS rotativo interior | 38 | Posto Ticket Log | 1.010,00 | NF Ticket Log 02-09 |
| 11/09/2025 | Ranger placa MZK-1H08 | Julio Vinícius | RBR rotativo zonais Norte | 42 | Posto Charbel | 1.120,00 | RPS Charbel 11-09 |
| 24/09/2025 | Hilux placa NPA-4F37 | Marcos Antonio Nogueira | RBR → Plácido de Castro | 30 | Posto Charbel | 802,10 | RPS Charbel 24-09 |
| 08/10/2025 | S10 placa OAB-2C45 | Lazaro Mateus | CZS → Tarauacá → Feijó | 60 | Posto Ticket Log | 1.602,40 | NF Ticket Log 08-10 |
| 22/10/2025 | Ranger placa MZK-1H08 | Thiago dos Santos Silva | RBR rotativo logística pedagógica | 50 | Posto Charbel | 1.335,00 | RPS Charbel 22-10 |
| 14/11/2025 | Hilux placa NPA-4F37 | Marcos Antonio Nogueira | RBR → entrega cartilhas zona rural | 35 | Posto Charbel | 935,40 | RPS Charbel 14-11 |
| 27/11/2025 | S10 placa OAB-2C45 | Marcelo Fernando | CZS → distribuição materiais 3 escolas | 38 | Posto Ticket Log | 1.010,00 | NF Ticket Log 27-11 |
| 09/12/2025 | Ranger placa MZK-1H08 | Julio Vinícius | RBR rotativo encerramento de ciclo | 42 | Posto Charbel | 1.141,39 | RPS Charbel 09-12 |

Tabela 4 — Abastecimento. A amostra acima soma R$ 14.763,79, representativa dos 46 lançamentos consolidados. O caderno digital anexo (planilha) traz a relação completa, mês a mês, com cupons e NF Ticket Log e RPS Posto Charbel.

Análise vinculante

Os trajetos cobrem três circuitos: (i) Rio Branco e municípios vizinhos (Plácido de Castro, Senador Guiomard, Bujari, Sena Madureira, Brasiléia, Xapuri) — para entrega de cartilhas e visitas a escolas EMTI; (ii) Cruzeiro do Sul e municípios da Regional do Juruá (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó) — para execução da Palestra Regional e laudos; (iii) circuito interno de Rio Branco — para apoio aos eventos e à entrega de materiais pedagógicos do ciclo de novembro/dezembro de 2025.

Os fornecedores Ticket Log e Posto Charbel concentram a maior parte dos lançamentos, em linha com a frota cadastrada e os contratos-quadro do IDECACE. Não há abastecimento sem motorista identificado nem fora dos veículos cadastrados.

# 6. Matriz de vínculo logística × entrega

A tabela a seguir consolida a relação entre cada bloco logístico e a entrega pedagógica ou institucional que ele viabilizou. Esta é a leitura que a Matriz Consolidada (item 6) exige.

| Entrega vinculada | Eixo | Bloco logístico empregado | Valor estimado (R$) | Fonte documental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.444 laudos finalizados (Eixo 1) | Eixo 1 | Passagens RBR↔CZS + hospedagem + abastecimento operação de campo | 21.500,00 | Relatórios de campo + NFs Magalhães + Ticket Log |
| Palestra Regional Jadel Gregório (1.539 alunos) | Eixo 4 | Passagens + hospedagem + abastecimento em escolas RB e CZS | 12.800,00 | NFs Magalhães + listas de presença |
| Distribuição de 10.242 materiais pedagógicos | Eixo 3 | Abastecimento da frota — circuito de entrega 14 escolas | 6.300,00 | Termos de recebimento (14 escolas) |
| Reunião institucional IDECACE ↔ SEE/AC ↔ DF | Eixo 8 | Passagem aérea Wilson Alves + hospedagem BSB | 4.351,23 | NF Magalhães 01/09 + ata de reunião |
| Total Logística (cilo jul–dez/2025) | — | — | R$ 44.951,23 | Anexo deste caderno + Anexo IX do Relatório |

Tabela 5 — Vínculo entre logística e entrega. Cada linha é rastreável até as Tabelas 2, 3 e 4 deste caderno; os valores são estimativas atribuídas para fins de leitura, com base nos comprovantes correspondentes.

# 7. Conclusões e pedido

Diante das tabelas e da matriz de vínculo apresentadas, o IDECACE submete à apreciação da SEE/AC e da Comissão Setorial:

1. A integralidade do item “Logística” da Prestação de Contas, no valor de R$ 44.951,23, está documentalmente vinculada a entregas pedagógicas, técnicas ou institucionais do Contrato 523/2024.

2. O saldo remanescente da rubrica contratada (R$ 410.048,77, equivalente a 90.12% do contratado) permanece disponível para o ciclo do 2º Termo Aditivo.

3. As cinco camadas de evidência exigidas pela Matriz Consolidada estão atendidas em todas as linhas: data e local, passageiro ou veículo, finalidade, NF/comprovante e saldo.

4. Solicita-se, em consequência, a homologação formal do item “Logística” pela Comissão Setorial e a sua remissão ao Relatório Consolidado de Execução (Eixo 7).

Rio Branco, junho de 2026.

Assinaturas:

Wilson Alves Cardoso — Presidente IDECACE

Emerson Alves de Jesus — Diretor / Tesoureiro IDECACE