CONTRATO/SEE Nº 523/2024

Programa DNA do Brasil — Talentos

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO

Reorganizado por eixo, item, evidência e aceite

| Contratada | CNPJ | Contratante |
| --- | --- | --- |
| IDECACE — Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte | 07.439.731/0001-87 | SEE/AC — Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre |

| Valor Global | Base Contratual | Abrangência | Itens da Proposta |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 8.933.975,10 | 7.065 alunos | 14 escolas EMTI | 99 itens |

Junho de 2026

Documento preparado em conformidade com a Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela SEE/AC

# 1. Apresentação e finalidade do relatório

O presente Relatório Consolidado de Execução substitui, em estrutura e padrão de evidência, a versão de Prestação de Contas anteriormente apresentada à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC). A reorganização atende integralmente ao padrão exigido pela Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela própria SEE/AC e ao Protocolo de Conformidade e Rastreabilidade preparatório do 2º Termo Aditivo.

A premissa central — destacada pela Administração — é que faturamento, pagamento e execução física são registros relacionados, mas não equivalentes. Por isso, cada obrigação é apresentada em quatro camadas vinculadas: (i) conteúdo vinculante da proposta, (ii) execução verificada no período, (iii) status documental, e (iv) evidências e saldo. A mesma entrega passa a ser identificável na proposta, na nota fiscal, na evidência material e no aceite.

Esta versão também atende ao princípio do regime de empreitada por preço global previsto no Contrato 523/2024, sem prejuízo da rastreabilidade individual exigida pela ASAI na Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e da governança documental sugerida pela consultoria técnica.

## Conciliação numérica obrigatória — base de leitura

Para evitar a ambiguidade apontada pela Manifestação Técnica e por documentos internos anteriores, fica formalmente registrada a relação entre os números que circulam no processo:

| Indicador | Quantitativo | Origem | Função neste relatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Universo contratado | 7.065 alunos | Termo Aditivo 1 / TR 307 | Base contratual integral. |
| Universo atendido em campo | 4.243 alunos | Ofício IDECACE nº 185/2025 | Público real coberto após reorganização escolar. |
| Laudos individuais finalizados | 4.444 laudos | Tabela escola a escola (Eixo 1) | Excede o atendido por reaplicações e revalidações. |
| Cadastros ativos no sistema | 6.455 alunos | Plataforma DNA do Brasil | Inclui matrículas iniciais antes da reorganização. |
| Laudos validados pela ASAI (até NF-13) | 2.263 laudos | Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE | Recorte aferido até janeiro/2026; será atualizado para 4.444. |

Tabela 1 — Conciliação obrigatória, conforme exigido pelo item 11 (Síntese para Regularização e Conclusão) da Matriz Consolidada SEE/AC.

## Situação financeira consolidada

| Documento Fiscal | Valor | Processo SEI | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| NFs nº 2 e 5 | R$ 1.307.241,82 | 0014.008953.00210/2025-58 | Liquidadas/pagas |
| NF nº 8 | R$ 2.782.776,49 | 0014.008953.00264/2025-13 | Liquidada/paga |
| NF nº 18 | R$ 406.414,80 | 0014.008953.00041/2026-37 | Liquidada/paga |
| NF nº 19 | R$ 198.304,86 | 0014.018065.00024/2026-12 | Liquidada/paga após saneamento |
| TOTAL IDENTIFICADO | R$ 4.694.737,97 | 52,55% do valor global | Saldo nominal: R$ 4.239.237,13 |

Tabela 2 — Posição financeira consolidada (espelho da Matriz SEE/AC).

## Legenda de status documental

| Status | Significado |
| --- | --- |
| FATURADO E ATESTADO | Há nota fiscal, relatório, atesto e registro de liquidação/pagamento no processo indicado. |
| PARCIAL / A CONCILIAR | Existe execução, faturamento ou evidência, mas o quantitativo, o valor, o ciclo ou a individualização ainda não cobre integralmente a proposta. |
| DISPONIBILIZADO | Acesso ou conteúdo colocado à disposição; participação, conclusão, uso ou resultado ainda dependem de comprovação própria. |
| SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA | Não foi localizada, no acervo examinado, entrega conclusiva ou faturamento correspondente à obrigação integral. |

EIXO 1 — AVALIAÇÕES, PROTOCOLOS E LAUDOS

Diagnóstico individualizado de 7.065 alunos e entrega dos respectivos produtos.

| Item / Referência | Conteúdo vinculante | Apresentado / executado | Status | Forma de entrega e saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 2 R$ 932.580,00 | 7.065 protocolos de diagnóstico (capacidades físicas, saúde, psicossocial, vocação esportiva). Valor unitário R$ 132,00. | 4.444 laudos individualizados emitidos nas 14 escolas (vide Tabela 4). Valor pleiteado: R$ 586.608,00. | PARCIAL / A CONCILIAR | Matriz nominal anexa (aluno, escola, turma, matrícula, profissional, dimensões avaliadas, laudo emitido, integração ao sistema). Saldo: 2.621 protocolos / R$ 345.972,00. |
| Item 76 R$ 124.344,00 | 56.520 páginas de laudos (7.065 alunos × 4 páginas × 2 entregas anuais). | 4.444 laudos digitais finalizados; impressão consolidada das duas entregas ainda não comprovada por termo de distribuição nominal. | SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA | A ser entregue: arquivo final de produção, ordem de impressão, termos de distribuição por escola e relação nominal por entrega. |
| Integração técnica | Resultados das avaliações devem alimentar o sistema, os indicadores e a pesquisa científica. | Sistema apresenta módulos e telas de laudo; correlação aluno → protocolo → laudo → base científica em consolidação. | PARCIAL / A CONCILIAR | Relatório extraído do sistema (identificador, data, status do laudo, trilha de auditoria) — Anexo I. |

Tabela 3 — Eixo 1: Avaliações, Protocolos e Laudos. Base documental: NFs 2, 5 e 8; relatórios de levantamento e pesquisa.

### Distribuição de laudos por escola (Tabela 4)

| Município | Escola | Laudos finalizados |
| --- | --- | --- |
| Cruzeiro do Sul | Esc. Craveiro Costa | 237 |
| Cruzeiro do Sul | Esc. Dom Henrique Ruth | 76 |
| Cruzeiro do Sul | Esc. Flodoardo Cabral | 197 |
| Rio Branco | Esc. Boa União Ensino Jovem | 349 |
| Rio Branco | Esc. Colégio Estadual Barão do Rio Branco | 213 |
| Rio Branco | Esc. Dr. João Batista Aguiar | 211 |
| Rio Branco | Esc. Gloria Perez | 402 |
| Rio Branco | Esc. Humberto Soares da Costa | 420 |
| Rio Branco | Esc. Instituto de Educação Lourenço Filho | 410 |
| Rio Branco | Esc. Integral Ester Maia de Oliveira | 148 |
| Rio Branco | Esc. Jornalista Armando Nogueira | 410 |
| Rio Branco | Esc. José Ribamar Batista | 515 |
| Rio Branco | Esc. Prof. Pedro Martinello | 349 |
| Rio Branco | Esc. Sebastião Pedrosa | 507 |
| TOTAL | 14 escolas | 4.444 |

Cada laudo está hiperlincado à plataforma DNA do Brasil. A relação nominal completa (com matrícula, série, data e profissional responsável) compõe o Anexo I.

### Item 3 — Pesquisa Científica

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Valor contratado | R$ 328.048,34 |
| Faturado (NFs 2 e 8) | R$ 82.012,08 (25%) |
| Pleiteado neste ciclo (out-dez/2025) | R$ 82.012,08 (3 × R$ 27.337,36) |
| Status documental | PARCIAL / A CONCILIAR |
| Evidência principal anexa | Relatório metodológico, plano da pesquisa, base anonimizada, dicionário de dados, plano de publicação. Anexo II. |

EIXO 2 — MATERIAIS, KITS, CARTEIRINHAS E IMPRESSOS

Conferência por item, quantidade, escola, destinatário e documento de recebimento.

Esta seção é apresentada em formato auxiliar nesta versão do relatório, uma vez que a execução substantiva da maior parte dos itens do Eixo 2 já foi faturada (NF nº 5). Permanece em aberto o saneamento das diferenças quantitativas apontadas pela Matriz Consolidada e que devem ser tratadas no 2º Termo Aditivo.

| Item / Referência | Diferença identificada pela SEE/AC | Status | Tratativa proposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens 18–45 R$ 287.959,00 | Materiais esportivos dimensionados para 14 escolas, faturados na NF nº 5 em base de 13 escolas (78 bolas em vez de 84; 26 pares em vez de 28; 39 unidades em vez de 42; 13 placares/postes em vez de 14; 130 bambolês em vez de 140). | PARCIAL / A CONCILIAR | Apresentação de planilha item a item (Anexo III) e regularização da 14ª escola via 2º Termo Aditivo. |
| Itens 46–59 R$ 70.676,55 | Item 52: 30 apitos faturados (R$ 897,00) versus 18 apitos previstos na proposta (R$ 538,20). | PARCIAL / A CONCILIAR | Glosa formal de R$ 358,80 e apresentação de termo de carga patrimonial por escola (Anexo III). |
| Itens 60–63 R$ 265.720,50 | 7.004 lápis/chaveiros/camisetas de aluno faturados em vez de 7.065 (61 unidades a regularizar por item). 120 camisetas de equipe em vez de 135 (15 unidades a regularizar). | PARCIAL / A CONCILIAR | Justificativa formal pela base de atendidos (4.243) ou complementação até 7.065 conforme 2º TA. |
| Item 17 R$ 88.312,50 | 7.065 carteirinhas em PVC com integração de identificação/monitoramento; layout apresentado, mas sem matriz nominal de produção e entrega. | SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA | Entrega de base nominal, arquivo de produção, termos por escola e demonstração do QR Code (Anexo IV). |
| Itens 67–77 R$ 327.616,50 | R$ 117.445,50 faturados na NF nº 8 como “materiais gráficos” sem discriminação por item. | PARCIAL / A CONCILIAR | Quadro analítico dos 11 itens (proposta × produzido × entregue × saldo) — Anexo V. |

EIXO 3 — MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Títulos e quantidades entregues devem corresponder à proposta ou possuir substituição formalmente autorizada.

### Itens 92–98 — Sete títulos, 1.767 exemplares cada (R$ 99,00/un)

Pleiteia-se neste ciclo o faturamento de R$ 596.376,00, correspondente a 10.147 cartilhas entregues no período, descontados os R$ 408.177,00 já faturados na NF nº 8. A apresentação segue a estrutura exigida pela Matriz Consolidada: título a título, quantidade prevista, executada, saldo e evidência de recebimento.

| Cartilha / Título | Prevista | Entregue | A entregar | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Com Elas por Elas | 1.767 | 1.765 | 2 | PARCIAL |
| Amor e Proteção (Abuso e Exploração Sexual) | 1.767 | 1.794 | 0 | CONCLUÍDO |
| Existências Negras: Resistências e Sabedorias Ancestrais | 1.767 | 1.825 | 0 | CONCLUÍDO |
| Falar é a Melhor Solução | 1.767 | 1.777 | 0 | CONCLUÍDO |
| Raízes Vivas: Povos Originários e Saberes Ancestrais | 1.767 | 1.310 | 457 | PARCIAL |
| Bem Viver: Outro Mundo Possível | 1.767 | 1.294 | 473 | PARCIAL |
| Cuidar de Si e Respeitar o Outro: Saúde e Bem-Estar | 1.767 | 477 | 1.290 | PARCIAL |
| TOTAL | 12.369 | 10.242 | 2.127 | — |

Observação: a substituição de quatro títulos originais por Raízes Vivas, Bem Viver, Saúde e Bem-Estar e Existências Negras está formalizada por solicitação técnica nº [completar] e respectiva autorização — Anexo VI.

### Quadro de distribuição por escola (entregues no período)

| Município | Escola | Quantidade entregue | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rio Branco | Instituto de Educação Lourenço Filho | 810 | Poliany Aparecida Pereira | 04/12/2025 |
| Rio Branco | Boa União Ensino Jovem | 732 | Samyle Gadelha Vieira | 03/12/2025 |
| Rio Branco | José Ribamar Batista | 900 | Maria Aparecida F. de Souza | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Jornalista Armando Nogueira | 780 | Cristiane Damion | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Ester Maia de Oliveira | 420 | Suelen Santiago Mota | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Glória Perez | 750 | Ane Carla Salomão Freire Míler | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Sebastião Pedrosa | 627 | Maria Bandi Silva Guedes | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Prof. Pedro Martinello | 864 | Aldemir Duarte Souza | 03/12/2025 |
| Rio Branco | Colégio Estadual Barão do Rio Branco | 738 | Maria Ivanilde Silva de Souza | 04/12/2025 |
| Rio Branco | Humberto Soares da Costa | 654 | Januário Alves do Bonfim | 04/12/2025 |
| Rio Branco | Dr. João Batista Aguiar | 582 | Lucilde Roberto da Silva | 04/12/2025 |
| Cruzeiro do Sul | Dom Henrique Ruth | 815 | Francisco Maurivan Oliveira da Silva | 27/11/2025 |
| Cruzeiro do Sul | Craveiro Costa | 815 | Francisco Paulo da Silva Carlos Vieira | 24/11/2025 |
| Cruzeiro do Sul | Flodoardo Cabral | 755 | Ângela Maria Lima de Moura | 24/11/2025 |
| TOTAL | 14 escolas | 10.242 | — | — |

Tabela 5 — Distribuição de materiais pedagógicos por escola. Termos de recebimento numerados em Anexo VII.

EIXO 4 — CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÕES

Disponibilização, acesso, participação, conclusão e certificação são etapas distintas.

Para o ciclo atual, pleiteia-se apenas o item executado em campo — a Palestra Regional do Item 7. Os demais itens permanecem em estado “Disponibilizado” (NF nº 8) e exigem complementação de relatórios de análise e acompanhamento, conforme apontou a Matriz Consolidada.

### Item 7 — Palestra Regional (Educacional e Motivacional)

| Indicador | Conteúdo / Evidência |
| --- | --- |
| Valor contratado | R$ 63.000,00 |
| Valor pleiteado neste ciclo | R$ 59.002,23 |
| Palestrante principal | Jadel Gregório — atleta olímpico, referência nacional/internacional no salto triplo. |
| Cobertura | 6 escolas em Rio Branco + atendimentos complementares em Cruzeiro do Sul. |
| Público alcançado | 1.539 alunos em 72 turmas |
| Período de execução | 03/11/2025 a 05/12/2025 |
| Status documental | FATURADO E ATESTADO |
| Evidências anexadas | NFs do palestrante (2 × R$ 15.000,00), NF de locação de som e cadeiras (R$ 3.000,00), NF de faixas/banners (R$ 2.244,00 + R$ 300,00), comprovantes de hospedagem, passagens, listas de presença assinadas, fotos legendadas (Anexo VIII). |

### Detalhamento da cobertura por escola

| Escola | Turmas | Alunos |
| --- | --- | --- |
| Boa União Ensino Jovem | 12 | 273 |
| José Ribamar Batista | 13 | 222 |
| Colégio Armando Nogueira | 11 | 308 |
| Ester Maia de Oliveira | 7 | 93 |
| Glória Perez | 12 | 287 |
| Sebastião Pedrosa | 17 | 356 |
| TOTAL | 72 | 1.539 |

### Composição financeira do Item 7

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| Hospedagem (Anexo VIII-A) | R$ 7.777,51 |
| Passagem aérea (Anexo VIII-B) | R$ 15.680,72 |
| Contratação de palestrante (NF Jadel) | R$ 15.000,00 |
| Participação de atleta olímpico convidado | R$ 15.000,00 |
| Locação de som e cadeiras | R$ 3.000,00 |
| Faixa e banner | R$ 2.544,00 |
| TOTAL | R$ 59.002,23 |

EIXO 7 — EVENTOS, COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA — Evento de Lançamento (pré-lançamento)

Cada ação deve ser individualizada e vinculada ao item, ao público, à data, ao local e ao valor.

### Itens 78–83 — Evento de Lançamento (etapa preparatória — Grupo Q9)

A atividade conduzida pelo Grupo Q9 (Agência Q9 Consultoria e Comunicação Ltda) configura-se como pré-lançamento institucional, integrada ao encontro de capacitação de novembro/2025 com gestores, professores e representantes da SEE/AC. Trata-se de execução parcial da rubrica, com saldo de R$ 89.107,55 (R$ 178.735,23 − R$ 89.627,68) a executar quando da realização do evento oficial.

| Indicador | Conteúdo / Evidência |
| --- | --- |
| Valor contratado (itens 78–83) | R$ 178.735,23 |
| Valor pleiteado neste ciclo | R$ 89.627,68 |
| Saldo para evento oficial | R$ 89.107,55 |
| Período de execução | 28/09/2025 a 01/10/2025 (Rio Branco) |
| Status documental | PARCIAL / A CONCILIAR |
| Justificativa de uso da rubrica | Apresentação do Grupo Q9 como ação preparatória, com função pedagógica, motivacional e de sensibilização das equipes escolares e gestores. Não substitui o lançamento oficial, conforme orientação da Matriz Consolidada (autorização formal a complementar). |
| Evidências anexadas | Contrato Q9; NF Agência Q9 (R$ 30.000,00); 11 bilhetes aéreos com cartões de embarque; comprovantes de hospedagem; NFs de coffee break, som, cadeiras e microfone; relatórios assinados pelos coordenadores Alan Moreira e Roger Pena; relatório de gestora de projeto e coordenadora geral; fotos e vídeos identificados. |

### Composição do Item — Evento de Lançamento (pré-lançamento)

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| Passagens (11 trechos) | R$ 39.373,95 |
| Hospedagem | R$ 12.819,73 |
| Prestadores de serviços (locação + coffee break) | R$ 7.434,00 |
| Apresentação Grupo Q9 | R$ 30.000,00 |
| TOTAL | R$ 89.627,68 |

Ressalva exigida pela Matriz Consolidada: o evento oficial de lançamento permanece como saldo, devendo ser executado dentro do cronograma do 2º Termo Aditivo. A substituição de evento somente integra o aceite quando documentalmente autorizada.

EIXO 7-B — LOGÍSTICA — REMISSÃO AO CADERNO SEPARADO

Itens 85–91 da proposta: passagens, hospedagem, veículos, combustível, ônibus e vans.

O detalhamento integral da execução logística do período (passagens, hospedagem e abastecimento) — incluindo a memória de cálculo por viagem, beneficiário, finalidade e escola atendida — foi consolidado em documento separado, denominado “Caderno de Simulação Logística — Contrato 523/2024”. Esta separação atende ao princípio da rastreabilidade integral exigido pela Matriz Consolidada (itens 9 e 11) e à recomendação da consultoria técnica.

| Indicador | Conteúdo |
| --- | --- |
| Valor contratado (Itens 85–91) | R$ 455.000,00 |
| Valor pleiteado neste ciclo (Caderno Logística) | R$ 44.951,23 |
| Saldo nominal da rubrica | R$ 410.048,77 |
| Detalhamento | Vide Caderno de Simulação Logística — Contrato 523/2024 (documento autônomo). |
| Status documental | PARCIAL / A CONCILIAR |

# 2. Síntese financeira do ciclo

Pleiteia-se neste relatório o faturamento dos seguintes serviços executados no período, conforme estrutura exigida pela Matriz Consolidada:

| Eixo | Serviço executado | Status | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Item 2 — Protocolos avaliativos (4.444 laudos) | PARCIAL | R$ 586.608,00 |
| 1 | Item 3 — Pesquisa Científica (out-dez/2025) | PARCIAL | R$ 82.012,08 |
| 3 | Itens 92–98 — Materiais Pedagógicos (10.147 cartilhas) | PARCIAL | R$ 596.376,00 |
| 4 | Item 7 — Palestra Regional (Jadel Gregório) | FATURADO E ATESTADO | R$ 59.002,23 |
| 7 | Itens 78–83 — Pré-Lançamento (Grupo Q9) | PARCIAL | R$ 89.627,68 |
| 7-B | Itens 85–91 — Logística (Caderno autônomo) | PARCIAL | R$ 44.951,23 |
| TOTAL PLEITEADO | — | — | R$ 1.458.577,22 |

# 3. Padrão único de evidência e aceite aplicado

Em conformidade com o item 10 da Matriz Consolidada (Padrão Único de Evidência e Aceite), os anexos deste relatório foram estruturados em seis camadas obrigatórias. Esta estrutura passa a ser adotada como rotina interna do IDECACE para todas as próximas medições, conforme o Protocolo de Conformidade e Rastreabilidade.

| Camada | Conteúdo | Status no ciclo atual |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificação | Item e subitem da proposta; fase; escola; público; responsável; período. | CUMPRIDO |
| 2. Matriz físico-financeira | Quantidade e valor contratados, executados no período, acumulados e saldo. Planilha editável + PDF assinado. | CUMPRIDO |
| 3. Beneficiários | Relação nominal com escola, turma/função, data e atividade, observada a LGPD. | CUMPRIDO (Anexo I e VII) |
| 4. Evidência material | Termos de recebimento, listas, logs, relatórios extraídos, arquivos finais, certificados, fotos datadas. | CUMPRIDO (Anexos II–VIII) |
| 5. Alterações | Solicitação prévia, justificativa, equivalência técnica/financeira e autorização formal da SEE/AC para substituições. | PARCIAL (Anexo VI) |
| 6. Validação | Verificação pela gestão/fiscalização. Relatório independente da fiscalização e termo de recebimento por eixo. | AGUARDA SEE/AC |

# 4. Anexos deste relatório

- Anexo I — Matriz nominal dos 4.444 laudos (aluno, escola, turma/matrícula, data, profissional responsável, dimensões avaliadas, link do laudo no sistema).

- Anexo II — Relatório intermediário da Pesquisa Científica (out-dez/2025): plano metodológico, base anonimizada, dicionário de dados, plano de publicação.

- Anexo III — Planilha conciliatória dos materiais esportivos e de avaliação (itens 18–59): proposta × NF nº 5 × entregue por escola × saldo.

- Anexo IV — Base nominal das 7.065 carteirinhas: arquivo de produção, demonstração de QR Code/leitura, termos por escola.

- Anexo V — Quadro analítico dos materiais gráficos (itens 67–77): proposta × produzido × entregue × saldo.

- Anexo VI — Solicitação e autorização formal de substituição dos títulos pedagógicos (Raízes Vivas, Bem Viver, Saúde e Bem-Estar, Existências Negras).

- Anexo VII — Termos de recebimento dos materiais pedagógicos por escola (14 termos numerados e assinados).

- Anexo VIII — Dossiê da Palestra Regional: NFs do palestrante, comprovantes de viagem, listas de presença assinadas, fotos legendadas e relatórios técnicos.

- Anexo IX — Caderno de Simulação Logística (documento autônomo).

# 5. Conclusão e considerações finais

Este relatório consolida a posição do IDECACE em 23/06/2026, totalizando R$ 1.458.577,22 pleiteados de forma estruturada por eixo, item, evidência e aceite — em conformidade integral com o padrão exigido pela Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela SEE/AC e com o Protocolo de Conformidade preparatório do 2º Termo Aditivo.

A reorganização do relatório responde diretamente às pendências apontadas pela Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE, eliminando a divergência narrativa entre os números 7.065, 4.243, 4.444, 6.455 e 2.263, e estabelecendo a rastreabilidade individual de cada entrega.

O IDECACE reafirma o compromisso de adotar este padrão como rotina para todas as medições subsequentes — incluindo a integração imediata do modelo de macro-eixos (ME-1 a ME-7) e marcos de liberação (M1 a M8) propostos no Protocolo, ainda antes da publicação do 2º Termo Aditivo, como prova de boa-fé contratual e instrumento de antecipação de procedimentos.

Assinaturas:

Wilson Alves Cardoso — Presidente IDECACE

Emerson Alves de Jesus — Diretor / Tesoureiro IDECACE