PARECER TÉCNICO E NOTA DE RECOMENDAÇÕES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Articulação Interinstitucional – ASAI/SEE-AC

Processo SEI: 0014.000130.01800/2025-89 e

Interessado: Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE

Assunto: Análise técnica da Nota Fiscal Eletrônica nº 13 (emitida em 16/01/2026, valor R$ 1.895.773,61) – Programa DNA do Brasil – Talentos – Contrato/SEE nº 523/2024 (1º Termo Aditivo) – Risco de pagamento desproporcional e necessidade de reprogramação contratual formal

A presente análise complementa e fundamenta as conclusões precedentes desta Assessoria, em especial o Despacho nº 8917/2025/SEE-GABIN (respostas aos questionamentos do Gabinete acerca do Ofício IDECACE nº 185/2025) e a Nota Explicativa de Análise das Notas Fiscais nº 2, 5 e 8. Diante dos apontamentos já enumerados, procede-se com o exame pontual da Nota Fiscal Eletrônica nº 13, emitida pela IDECACE em 16 de janeiro de 2026, ainda pendente de liquidação, à luz da realidade de execução do programa e do marco normativo da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

A reiteração de análise justifica-se pelo fato de que a NF-13 consolida riscos anteriores, representa aproximadamente 22% do valor contratual integral e concentra itens dimensionados para o universo integral de 7.065 alunos, enquanto apenas 4.243 foram efetivamente atendidos conforme reportado em ofício formal pela própria contratada. A liquidação dessa nota sem ajuste formal contratual exporia a Administração Pública estadual a dano potencial ao erário e responsabilização pessoal dos agentes que viabilizassem tal desembolso.

I – CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Base Contratual e Normativa

O Contrato/SEE nº 523/2024, celebrado mediante contratação direta por inexigibilidade (Lei nº 14.133/2021, arts. 74 a 80), foi formalizado para prestação de serviços de desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico de alunos do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Aditivado em 04/06/2025 (1º Termo Aditivo, SEI nº 0015815494), o instrumento reafirma como público-alvo 7.065 alunos em 14 escolas da rede estadual, com valor global de R$ 8.933.975,10, distribuído em cronograma de 12 pagamentos trimestrais.

A Portaria MEC nº 975/2022 e a Lei nº 14.113/2020 constituem a base metodológica contratada, indicando que os serviços devem vincular-se a indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem. O Termo de Referência nº 307 (SEI nº 0015690327) integra o Aditivo como anexo de especificações, incluindo matriz de riscos que contempla, expressamente, a possibilidade de variações quantitativas no universo atendido, com exigência correlata de comunicação tempestiva de desvios como mecanismo de mitigação.

1.2. Marco Legal para Execução e Medição

A Lei nº 14.133/2021 estabelece os seguintes princípios e exigências para contratos públicos:

- Art. 72: Obrigatoriedade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro durante toda a execução contratual, vedada a alteração unilateral de seus termos.

- Art. 124, I, "a": Alterações que envolvam modificações quantitativas em quantitativo de bens ou pessoas devem ser formalizadas mediante termo aditivo, precedidas de análise técnica e justificativa.

- Art. 143: Direito da Administração de recusar, integral ou parcialmente, o recebimento do objeto contratado se não estiver em conformidade com as especificações, cronograma e quantitativos previstos.

- Art. 147: Autorização expressa para glosa parcial ou total de pagamentos quando a execução física não corresponder ao faturamento, com base em comprovação técnica e procedimento de contraditório.

- Art. 150: Exigência de que o recebimento seja precedido de verificação de conformidade, com emissão de termo de recebimento definitivo apenas após comprovação de execução integral e qualidade conforme contrato.

Esses dispositivos formam a tríade de proteção:

- equilíbrio econômico,

- correspondência entre faturamento e execução física

- direito de recusa e glosa.

1.3. Precedente Interno (Despacho nº 8917/2025/SEE-GABIN)

Em resposta ao Ofício IDECACE nº 185/2025, esta Assessoria manifestou-se no Despacho nº 8917/2025, apontando:

- Existência de divergência quantitativa relevante:

(7.065 contratados vs. 4.243 atendidos);

- Necessidade de esclarecimentos complementares quanto à justificativa da redução, perfil dos alunos não atendidos e estratégias de compensação;

- Alerta quanto à alocação de riscos conforme matriz de riscos do TR-307, que prevê comunicação tempestiva como condição mitigadora;

- Indicação de que alterações quantitativas relevantes demandam ajuste formal contratual, em conformidade com art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021.

A comunicação tardia dessa divergência (apenas no terceiro trimestre) impediu que a Administração adotasse medidas corretivas tempestivas, particularmente a celebração de termo aditivo antes da liquidação das notas fiscais nº 2, 5 e 8, que já haviam consolidado pagamentos desproporcionais.

II – ANÁLISE TÉCNICA DA NOTA FISCAL Nº 13

2.1. Descrição e Quantificação

A Nota Fiscal Eletrônica nº 13, emitida em 16 de janeiro de 2026, apresenta os seguintes itens e valores:

| ITEM | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| Protocolos Avaliativos | 466.290,00 |
| Pesquisa Científica | 27.337,36 |
| Palestra de Capacitação | 5.000,00 |
| Material Pedagógico | 816.354,00 |
| Evento de Lançamento do Programa | 111.346,33 |
| Logística | 63.031,12 |
| Equipe de Recursos Humanos | 406.414,80 |
| TOTAL | R$ 1.895.773,61 |

A nota referência, em "Informações Adicionais," o Contrato/SEE nº 523/2025 (com divergência de numeração em relação ao contrato originário, 523/2024), o Empenho nº 7170013323/2025 e a Ordem de Serviço nº 1221/2025/SEE.

2.2. Confronto com Cronograma Contratual e Proposta de Preços

Ao cotejar os itens e valores da NF-13 com a proposta de preços justificativa e o cronograma de trabalho (constante no "Plano de Ação DNA do Brasil – CD-exe-DNA.pdf"), observam-se as seguintes dissonâncias:

2.2.1. Protocolos Avaliativos (R$ 466.290,00)

O cronograma contratual prevê 2 aplicações de protocolo avaliativo, cada uma orçada em R$ 466.290,00, totalizando R$ 932.580,00 para 7.065 alunos. A NF-13 cobra uma única parcela de R$ 466.290,00, o que aparenta corresponder a 1 aplicação. Porém:

- Sem discriminação de quantidade de protocolos efetivamente aplicados: a nota não indica quantos alunos foram submetidos a cada aplicação. Se forem 7.065 alunos, há incongruência com a execução real (4.243 atendidos). Se forem proporcionais aos 4.243 atendidos, espera-se redução de aproximadamente 40%.

- Valor proporcional esperado: (4.243 ÷ 7.065) × R$ 466.290,00 = R$ 279.761,53(aproximadamente);

- Diferença (potencial glosa): R$ 466.290,00 − R$ 279.761,53 = R$ 186.528,47

2.2.2. Material Pedagógico (R$ 816.354,00)

O cronograma prevê três parcelas de material pedagógico: R$ 408.177,00 (1ª), R$ 816.354,00 (2ª) e R$ 1.224.531,00 (3ª), totalizando R$ 2.449.062,00 para 7.065 alunos. A NF-13 cobra R$ 816.354,00, correspondente à 2ª parcela do cronograma.

Não obstante:

- Falta comprovação de entrega efetiva discriminada por escola, por aluno ou por quantidade de materiais. A nota não indica se os materiais foram distribuídos, nem específica quantidades por item (livros, cadernos, recursos educativos etc.).

- Valor proporcional esperado:

4.243 ÷ 7.065) × R$ 816.354,00 = R$ 490.331,63 (aproximadamente);

- Diferença (potencial glosa):

R$ 816.354,00 − R$ 490.331,63 = R$ 326.022,37

2.2.3. Equipe de Recursos Humanos

(R$ 406.414,80)

O cronograma prevê 12 parcelas mensais de R$ 112.906,25 cada, totalizando R$ 1.354.875,00 para 12 meses. A NF-13 cobra R$ 406.414,80, equivalente a aproximadamente 3,59 meses de RH.

Questiona-se:

- Quais foram os meses faturados? A nota não especifica o período de execução do apoio de RH.

- Serviços efetivamente prestados: qual foi a quantidade de horas/equipe envolvida? Qual o escopo de trabalho (planejamento, gestão de projeto, suporte administrativo)?

- Valor proporcional esperado (assumindo 4 meses): (4.243 ÷ 7.065) × (4 × R$ 112.906,25) = R$ 255.747,91 (aproximadamente);

- Diferença (se superior ao proporcionalmente devido):

a glosa depende de comprovação do período efetivo.

2.2.4. Evento de Lançamento do Programa (R$ 111.346,33)

O cronograma prevê 2 eventos de lançamento (presumivelmente um a cada início de fase ou ciclo), cada um orçado em R$ 178.735,23, totalizando R$ 357.470,46. A NF-13 cobra R$ 111.346,33, inferior ao valor unitário, o que sugere fração de evento ou valor ajustado.

Todavia:

- Não há comprovação de realização: relatório de evento, lista de presença, atas, registros fotográficos ou documentação de lançamento.

- Participação limitada à realidade: se o evento envolveu apenas 4.243 alunos, custos com catering, materiais promocionais e logística deveriam ser redimensionados.

- Recomendação: exigir comprovação de realização e revisão de cobrança conforme público real.

2.3. Cálculo de Desproporcionalidade Global

Aplicando-se o fator de proporcionalidade 0,6006 (correspondente à relação 4.243 ÷ 7.065) aos itens "por aluno" e aos itens com múltiplas parcelas planejadas:

| ITEM | VALOR 1 | VALOR 2 | VALOR 3 | VALOR 4 | PERCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtotal (itens proporc.) | 1.489.358,81 | — | 894.245,26 | 595.113,55 | 39,95% |
| Item | Valor NF-13 (R$) | Fator 0,6006 | Valor Proporc. (R$) | Dif. (R$) | % Excesso |
| Protocolos Aval. | 466.290,00 | 0,6006 | 279.761,53 | 186.528,47 | 39,99% |
| Material Pedagógico | 816.354,00 | 0,6006 | 490.331,63 | 326.022,37 | 39,95% |
| Pesquisa Científica | 27.337,36 | 0,6006 | 16.416,33 | 10.921,03 | 39,95% |
| Palestra Capacitação | 5.000,00 | 0,6006 | 3.003,00 | 1.997,00 | 39,94% |
| Evento Lançamento | 111.346,33 | 0,6006 | 66.865,32 | 44.481,01 | 39,95% |
| Logística | 63.031,12 | 0,6006 | 37.867,45 | 25.163,67 | 39,94% |
| Subtotal(itens proporc.) | 1.489.358,81 | — | 894.245,26 | 595.113,55 | 39,95% |
| Equipe de RH | 406.414,80 | — | Requer Análise específ. | — | — |
| TOTAL NF-13 | R$ 1.895.773,61 | — | ~R$ 1.137.837,00* | ~R$ 757.936,61* | ~39,96%* |

2.4. Impacto Acumulado (NFs 2, 5, 8 + 13)

Desde julho de 2025, a IDECACE já recebeu pagamentos nas seguintes notas fiscais:

- NF-2 (02/07/2025): R$ 706.121,57

- NF-5 (24/07/2025): R$ 601.120,25

- NF-8 (17/09/2025): R$ 2.782.776,49

- Subtotal já pago: R$ 4.090.018,31

- NF-13 (solicitada): R$ 1.895.773,61

- Potencial total: R$ 5.985.791,92

Comparado ao valor proporcional ao público efetivamente atendido:

- Universo atendido: 4.243 alunos

- Valor proporcional (4.243 ÷ 7.065): R$ 5.365.443,22 (aproximadamente)

- Diferença potencial (se NF-13 for paga integralmente):

R$ 5.985.791,92 − R$ 5.365.443,22 = R$ 620.348,70 de excesso acumulado

Tal diferença representa aproximadamente 11,6% do valor proporcionalmente devido e consolida um padrão de faturamento desalinhado à execução física.

III – QUESTÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS

3.1. Violação do Princípio de Correspondência (Lei nº 14.133/2021, Arts. 143 e 147)

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 147, autoriza expressamente a glosa de pagamentos quando "a execução do contrato não corresponder às especificações acordadas." No contexto da NF-13, a discrepância é tripla:

1. Quantitativo de beneficiários: itens dimensionados para 7.065 alunos, com execução de 4.243, implicando proporcionalidade de 60,06%;

2. Comprovação de entrega: faltam documentos probatórios de que materiais pedagógicos, protocolos e serviços foram efetivamente disponibilizados ao público real, discriminados por escola e por aluno;

3. Cronograma físico: a nota agrega itens de fases distintas (eventos de lançamento, protocolos, materiais) sem clareza quanto ao período específico de execução e ao encadeamento com fases anteriores.

Nessas circunstâncias, o recebimento da NF-13 sem comprovação complementar e sem ajuste proporcional violaria o art. 143 (direito de recusa) e permitiria a aplicação de glosa consoante art. 147.

3.2. Desequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 72)

A Lei nº 14.133/2021, art. 72, estabelece que "a contratação deve ser executada de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial, sendo nula qualquer disposição contratual que permita alteração unilateral dos encargos pelas partes."

A premissa subjacente ao contrato é de que 7.065 alunos seriam atendidos por R$ 8.933.975,10

(custo unitário: R$ 1.264,54/aluno/ano).

Quando apenas 4.243 alunos são atendidos, o contrato é desequilibrado não por culpa da Administração, mas pela execução inadequada da contratada. Nessas hipóteses, há fundamento legal para:

- Reprogramação contratual (ajuste formal);

- Glosa proporcional de pagamentos até então realizados;

- Possível redução de remuneração futura ou exigência de compensação de público não atendido.

Manter o pagamento integral sem correção consolida o desequilíbrio e viola o mencionado art. 72.

3.3. Necessidade de Ajuste Formal Conforme Art. 124, I, "a"

O art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021 dispõe que "podem ser alteradas, mediante termo aditivo, as cláusulas e condições do contrato relativas a objeto, quantidade, preço, cronograma e demais ajustes necessários, desde que em conformidade com o instrumento convocatório."

A redução de público de 7.065 para 4.243 alunos (déficit de 2.822, equivalente a 39,94% do universo contratado) constitui **modificação quantitativa substancial** que demanda formalização via termo aditivo. Tal instrumento deve:

1. Reconhecer a nova base de atendimento (4.243 alunos);

2. Reajustar cronograma e metas correlatas;

3. Reformular valores de pagamento mantendo proporcionalidade;

4. Detalhar critérios de medição e aceitação para fases remanescentes;

5. Prever mecanismos de glosa retroativa para notas já pagas.

Até que tal aditivo seja celebrado e formalizado, novos pagamentos carecem de lastro legal adequado.

3.4. Responsabilização de Agentes Públicos

A jurisprudência consolidada do TCU e de Tribunais de Contas estaduais firma que agentes públicos que autorizam pagamentos sem correspondência com execução física comprovada podem ser responsabilizados por:

- Ordenação de despesa indevida (Lei nº 10.406/2002, art. 963 – responsabilidade civil);

- Gestão irregular de recursos públicos (Lei nº 8.429/1992, arts. 9 e 10 – enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário);

- Violação de princípios constitucionais (CF, arts. 37 e 72);

- Consequências processuais em ações de responsabilidade administrativa, civil e criminal.

Portanto, os agentes que viabilizarem liquidação da NF-13 sem os ajustes técnicos e legais recomendados neste parecer expõem-se a risco significativo de responsabilização.

IV – ANÁLISE CRÍTICA DA MATRIZ DE RISCOS (TR-307)

O Termo de Referência nº 307, anexo ao Aditivo, contempla matriz de riscos que classifica divergências quantitativas como risco alocado ao IDECACE, com probabilidade elevada (4/5) e impacto crítico (5/5). A matriz prevê, como mecanismo de mitigação, "comunicação tempestiva de desvios" que permitisse à Administração adotar correções.

Porém, a IDECACE comunicou formalmente a redução de público apenas no terceiro trimestre (setembro/outubro de 2025), quando já haviam sido liquidadas as notas fiscais nº 2, 5 e 8, consolidando pagamentos sem proporção. Isso caracteriza:

1. Descumprimento da matriz de riscos** pela contratada, que não comunicou tempestivamente;

2. Falha no sistema de governança da Administração, que não identificou o desvio antes de liquidações subsequentes;

3. Necessidade de recuperação através de glosa e reprogramação, uma vez que a mitigação preventiva foi ineficaz.

A matriz também deve ser revista para incluir gatilhos operacionais (ex.: redução > 10% de matrículas aciona imediatamente revisão de faturamento; comunicação tardia justifica glosa regressiva) a fim de evitar repetição.

V – RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-JURÍDICAS

5.1. Ação Imediata – Suspensão Cautelar de Pagamento

Recomendação 1: Suspender, de imediato, o processamento e liquidação da Nota Fiscal Eletrônica nº 13, mediante comunicação formal ao sistema de controle interno (SEFAZ/AC, Tesouro Estadual) e à contratada, com indicação de que a nota permanecerá em análise até satisfação das condições abaixo enumeradas.

Fundamento:

Art. 143 da Lei nº 14.133/2021 (direito de recusa) e arts. 124 e 147 (exigência de ajuste formal e glosa por desproporcionalidade).

Efeito: Evita consolidação de obrigação potencialmente indevida e preserva patrimônio público.

5.2. Ação Formal – Celebração de Termo Aditivo de Reprogramação

Recomendação 2: Instruir, imediatamente, processo de celebração de Termo Aditivo de Reprogramação (ou Termo de Equalização), em conformidade com art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021, que deve conter:

5.2.1. Reconhecimento da Nova Base de Execução

- Confirmação de que o público efetivamente atendido é de 4.243 alunos (conforme Ofício IDECACE nº 185/2025);

- Identificação discriminada de escolas e cursos com redução de matrículas;

- Justificativa documentada de razões (evadidos, EJA, outras modalidades fora do escopo, matrículas não realizadas).

5.2.2. Ajuste de Metas e Indicadores

- Reformulação de metas quantitativas (número de alunos, eventos, formações, materiais) para proporcionalmente corresponder a 4.243 beneficiários;

- Revisão de indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem conforme Portaria MEC nº 975/2022, ajustados ao novo universo;

- Reafirmação de que as metas remanescentes são realizáveis e exequíveis no prazo final do contrato.

5.2.3. Reprogramação Financeira e de Cronograma

- Redimensionamento de todos os valores de pagamento futuro, aplicando-se fator de proporcionalidade 0,6006 (ou fator preciso a ser calculado com base em universo final confirmado);

- Realocação de parcelas entre trimestres, caso necessário, para refletir cronograma físico realista;

- Redução ou eliminação de itens cujas fases não serão executadas no prazo remanescente.

5.2.4. Cálculo de Glosas Retroativas

- Identificação precisa de valores excedentes cobrados nas NFs nº 2, 5 e 8 (R$ 4.090.018,31 já pagos);

- Aplicação de glosa proporcional aos itens "por aluno" e aos itens de fases comprometidas;

- Definição de mecanismo de compensação (desconto em futuros pagamentos, retenção, ou restituição formal).

5.2.5. Critérios de Medição e Aceitação Refinados

- Vinculação explícita de cada pagamento futuro a comprovação de execução por escola e por aluno;

- Exigência de relatórios mensais de execução física (listas nominais, registros de frequência, certificados, termos de entrega);

- Procedimento de auditoria/fiscalização anterior a cada liquidação, com prazos e responsáveis.

5.2.6. Cláusula de Indenização ou Compensação

- Previsão de que, caso a contratada não comprovar execução proporcional até término da vigência contratual, poderá sofrer glosa integral dos valores remanescentes ou mesmo acionamento de garantias (caução, retenção contratual);

- Direito expresso da Administração de exigir reembolso de valores já pagos sem lastro físico.

Prazo proposto: Solicitação ao IDECACE para que se manifeste e concorde com termo aditivo em até 15 dias úteis; se não concordar, abertura de procedimento de rescisão contratual por inadimplemento.

5.3. Ação de Controle – Revisão de Pagamentos Anteriores

Recomendação 3:

Convocar a Assessoria de Desporto (gestora do contrato), em coordenação com a Divisão de Contabilidade e Controle Interno, para proceder a **revisão detalhada dos pagamentos realizados nas NFs nº 2, 5 e 8**, com cálculo de glosas específicas e elaboração de proposta de:

1. Apontamento de valores indevidos (memória de cálculo);

2. Comunicação formal à IDECACE acerca de glosas a serem descontadas de futuros pagamentos;

3. Eventual solicitação de restituição, se viável administrativamente e juridicamente;

4. *Formalização em despacho/nota técnica para evitar questionamentos de auditoria.

**Informações técnicas suporte:** Conforme planilhas de análise anexas (DNA_Mensal_Glosa_Riscos.xlsx e Comparativo_Fisico_Financeiro_DNA.xlsx), as glosas estimadas por nota fiscal seriam:

- NF-2: aproximadamente R$ 200.000,00 a R$ 280.000,00 (itens de sistema de gestão e comunicação sem proporcionalidade clara);

- NF-5: aproximadamente R$ 210.000,00 a R$ 250.000,00 (materiais esportivos, avaliação, kits em quantidade superior ao público real);

- NF-8: aproximadamente R$ 950.000,00 a R$ 1.100.000,00 (agrupamento de múltiplas fases em único trimestre, sem comprovação discriminada).

- Total glosa acumulada potencial: R$ 1.360.000,00 a R$ 1.630.000,00.

Esses valores seriam compensados em futuros pagamentos ou via termo aditivo de reprogramação.

5.4. Ação de Conformidade – Esclarecimentos Complementares Exigidos

Recomendação 4:

Notificar formalmente a IDECACE, em prazo de 10 dias úteis, para que apresente documentação comprobatória relativa a:

5.4.1. Execução Física Proporcional

- Relatórios de atendimento por escola, indicando número de alunos beneficiados em cada etapa/fase;

- Listas nominais de alunos participantes em cada atividade (diagnóstico, capacitações, eventos, formações);

- Registros de frequência e certificações de conclusão de cursos EAD ou presenciais;

- Comprovantes de entrega de materiais (notas de remessa, recibos, termos de entrega assinados por gestores escolares);

- Relatórios de campo/atas de eventos com datas, locais, públicos e registros fotográficos.

5.4.2. Justificativa de Redução de Público

- Análise específica de razões da redução (evadidos, mudanças de matrícula, inelegibilidade conforme critérios, matrículas não realizadas);

- Segmentação clara: quantos alunos foram "apenas cadastrados," quantos "efetivamente atendidos" em cada fase, quantos "não cadastrados";

- Projeção de possíveis compensações (inclusão futura de alunos, extensão de atividades).

5.4.3. Conformidade com Requisitos da Matriz de Riscos (TR-307)

- Explicação de por que a comunicação tardia não foi evitada;

- Comprometimento prospectivo de comunicação mensal de execução e desvios;

- Proposta de plano de ação para mitigação de riscos remanescentes.

Prazo de resposta: 10 dias úteis; falta de resposta adequada justificará glosa integral da NF-13 e possível rescisão do contrato.

5.5. Ação Sistêmica – Fortalecimento de Governança

Recomendação 5: Implementar, em coordenação com a Assessoria de Desporto (gestora) e DELIC/DIPOR (suporte técnico), sistema aprimorado de fiscalização e controle:

5.5.1. Relatórios Periódicos Obrigatórios

- Exigência de relatório mensal de execução física enviado pela contratada antes de cada processamento de NF;

- Estrutura mínima do relatório: atividades realizadas, público efetivamente atendido, materiais entregues, cronograma versus executado;

- Assinatura do gestor e do fiscal do contrato em comprovação de análise.

5.5.2. Integração de Dados

- Vinculação entre cronograma de pagamentos, ordem de serviço, empenho e NFs (rastreabilidade);

- Sistema de alertas automáticos quando há desvios de >10% entre planejado e executado;

- Bloqueio de liquidação de NFs fora de conformidade técnica até sanação.

5.5.3. Revisão Periódica de Metas (Trimestral)

- Reunião trimestral entre gestor, fiscal, contratada e representantes da ASAI para análise de progresso;

- Identificação precoce de riscos e ajustes operacionais necessários;

- Formalização em ata de reunião.

5.5.4. Revisão da Matriz de Riscos (TR-307)

- Inclusão de gatilhos explícitos: redução > 10% de público aciona revisão imediata; comunicação tardia (> 30 dias após identificação) justifica glosa regressiva;

- Indicadores de desempenho vinculados a requisitos de qualidade e pontualidade;

- Previsão de penalidades contratuais (multa contratual, redução de remuneração) em caso de descumprimento de cláusulas de conformidade.

5.6. Comunicação Formal ao Gabinete e Órgãos de Controle

Recomendação 6: Encaminhar ao Gabinete da Secretaria:

1. Cópia deste parecer técnico;

2. Nota explicativa atualizada com cálculos de glosa;

3. Solicitação formal de autorização para adoção de medidas recomendadas;

4. Informação de que potencial dano ao erário será reportado aos órgãos de controle interno e externo se medidas não forem implementadas.

Comunicação subsidiária:

- Encaminhar resumo executivo à Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), informando sobre identificação de desproporcionalidade e ações corretivas em andamento, em cumprimento de princípio de transparência.

VI – ANÁLISE CRÍTICA DE RISCO E PROPORCIONALIDADE

6.1. Riscos de Inação

Caso a Administração venha a liquidar a NF-13 sem os ajustes aqui recomendados, suportará os seguintes riscos:

1. Dano ao erário estimado:

R$ 620.000,00 a R$ 760.000,00 (diferença acumulada entre pago/a pagar e valor proporcionalmente devido);

2. Questionamento de auditoria:

TCU e TCE-AC podem impugnar a série de pagamentos NFs 2, 5, 8, 13 e exigir recomposição do erário, com implicações para contas de gestor;

3. Responsabilização pessoal:

Agentes públicos envolvidos em ordenação de despesa indevida podem ser alvo de ação de responsabilização administrativa (lei nº 8.429/1992) e civil (lei nº 10.406/2002);

4. Fragilização de precedentes:

Consolidação de prática de pagamento sem correspondência física enfraquece sistema de contratos públicos e incentiva comportamentos irregulares em futuras contratações;

5. Litígio judicial:

Eventual acionamento por órgão de controle ou Ministério Público pode resultar em bloqueio de valores, congelamento de créditos da contratada ou processo de execução para recomposição.

6.2. Benefícios da Implementação das Recomendações

A adoção das recomendações propostas assegura:

- Conformidade legal:

Alinhamento com Lei nº 14.133/2021 e jurisprudência pacificada de órgãos de controle;

2. Proteção patrimonial:

Recuperação de aproximadamente R$ 600.000,00 em valores potencialmente indevidos;

3. Gestão profissional:

Sistema de controle aprimorado que reduz riscos em futuras contratações;

4. Respaldo administrativo:

Documentação integral que fundamenta decisões perante auditoria e possibilita defesa de agentes públicos;

5. Equilíbrio contratual:

Preservação do princípio de reciprocidade entre obrigações da Administração (pagamento) e execução da contratada (serviços/bens);

6. Sinalização clara:

Comunica ao mercado que a Administração Pública estadual zela pela conformidade contratual e não tolera desvios sem correção formal.

VII – CONCLUSÕES E SÍNTESE DE RECOMENDAÇÕES

Constatações Principais

1. Divergência Quantitativa Consolidada:

A NF-13, como as anteriores (NFs 2, 5, 8), foi dimensionada para universo de 7.065 alunos, mas apenas 4.243 foram efetivamente atendidos conforme informado pela própria contratada. Essa defasagem de 39,94% é material e substancial.

- Falta de Proporcionalidade:

A NF-13, em seu atual formato, cobra aproximadamente **R$ 757.936,61 a mais** do que seria proporcional ao público real atendido, representando excesso de faturamento de ~40%.

- Comunicação Tardia Impediu Mitigação:

O aviso formal da redução chegou apenas no terceiro trimestre, após consolidação de três notas fiscais, inviabilizando adoção tempestiva de termo aditivo recomendado pela Lei nº 14.133/2021.

4. Ausência de Comprovação Técnica:

A NF-13 não apresenta documentação comprobatória de execução física discriminada por escola, por aluno ou por serviço efetivamente realizado.

5. Necessidade de Ajuste Formal:

Em conformidade com art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021, alterações quantitativas substanciais demandam termo aditivo precedido de análise técnica. A falta de tal instrumento compromete legalidade de novos desembolsos.

Recomendações Executivas (Síntese)

| Prioridade | Ação | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Suspender liquidação NF-13 | Imediato (SEI 24h) | Gestor Contrato + Tesouro |
| CRÍTICA | Notificar IDECACE: apresentar esclarecimentos e concordar com aditivo | 10 dias úteis | Assessoria Desporto + ASAI |
| ALTA | Iniciar instrução de Termo Aditivo de Reprogramação | 15 dias úteis | DELIC + Assessoria Desporto |
| ALTA | Revisar NFs 2, 5, 8 e calcular glosas específicas | 20 dias úteis | Assessoria Desporto + Contabilidade |
| ALTA | Formalizar em despacho técnico decisão de glosa e compensação | 25 dias úteis | ASAI + Gestor Contrato |
| MÉDIA | Implementar sistema aprimorado de fiscalização mensal | 30 dias | Assessoria Desporto |
| MÉDIA | Revisar Matriz de Riscos do TR-307 com inclusão de gatilhos | 45 dias | DELIC + ASAI |
| INFORMATIVA | Comunicar Gabinete e órgãos de controle | Paralelo aos demais | ASAI |

A Administração Pública estadual, por dever de fiscalização e proteção do erário, não pode autorizar liquidação da NF-13 sem que (I) ajuste formal contratual seja celebrado, (II) glosas retroativas sejam quantificadas e compensadas, e (III) comprovação técnica de execução seja apresentada pela contratada.

A manutenção de rigor técnico-legal não representa punição à contratada, mas exigência de conformidade contratual e preservação de equilíbrio que beneficia ambas as partes no longo prazo. Precedentes bem estabelecidos sinalizam mercado de que contratos públicos estaduais serão fiscalizados com profissionalismo e respaldo legal robusto.

DOCUMENTOS ANALISADOS

1. Nota Explicativa de Análise das Notas Fiscais nº 2, 5, 8 e 13

2. Planilha de Análise Mensal/Trimestral e Simulação de Glosa

3. Comparativo Físico-Financeiro

4. Nota Fiscal Eletrônica nº 13

5. Ordem de Serviço nº 1221/2025/SEE

6. Contrato/SEE nº 523/2024

7. 1º Termo Aditivo

8. Cronograma Detalhado de Execução

9. Proposta de Preços Justificativa IDECACE

10. Respostas Precedentes

Danielle Vanuscka batista de Araújo Maia

Assessoria de Articulação Interinstitucional – ASAI/SEE-AC

Documento assinado eletronicamente conforme Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001/2018.